## Elaboração PPC-Curso Presencial
Atividades para criação do curso e elaboração do PPC < Nome do Curso > | Data de Início | Data Fim | Responsável | Status
Verificação das DCN's, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, Ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira Africana Indígena, Educação em Direitos Humanos, Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, Libras, PDI e PPI 2024-2031 da UFOPA, Regimento de Graduação da UFOPA e demais normativas que o curso deve atender (constam no roteiro de elaboração de PPC da Proen - REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS)
Definição dos objetivos educacionais e justificativa do curso |  |  |  |  | Planejado
Identificação do perfil do egresso |  |  |  |  | Em Execução
Definição da Matriz Curricular do Curso |  |  |  |  | Concluído
Discussão e Definição da Extensão no Curso
Definição das Ementas dos Componentes Curriculares |  |  |  |  | Cancelado
Definição da Bibliografia Básica e Complementar do Curso
Definição dos Métodos de ensino e aprendizagem
Definição das Metodologias de Avaliação da Aprendizagem
Definição das Tecnologias educacionais do Curso
Definição do Corpo Docente
Associação do Corpo Docente aos Componentes Curriculares
Definição da Infraestrutura física do Curso (Salas de Aula, Sala dos Professores, Laboratórios)
Escrita do Documento PPC
Revisão do Documento PPC
Aprovação do PPC no NDE
Aprovação do PPC no Colegiado do Curso
Aprovação do PPC no Conselho do Instituto
Envio do PPC para PROEN
Avaliação da PROEN
Realização dos Ajustes Apontados pela PROEN
Parecer da SINFRA para Abertura de Processo de Criação de Curso
Parecer da PROGEP para Abertura de Processo de Criação de Curso
Abertura de Processo para Criação de Curso e Aprovação do PPC
Encaminhamento do Processo para Câmara de Ensino pela PROEN
Elaboração do Parecer da Câmara de Ensino
Reunião da Câmara de Ensino
Encaminhamento do Processo (Criação de curso/PPC) para CONSEPE
Reunião do CONSEPE
Sugestão: Verificar a data que pretende aprovar o PPC no CONSEPE, preencher a última linha e fazer o cronograma de trás pra frente, com a meta de finalizar na data da reunião do Consepe
Calendário CONSEPE: https://www.ufopa.edu.br/sege/comunica/informes/calendario-de-reunioes-dos-conselhos-superiores-e-camaras/
Demais documentos orientadores: https://www.ufopa.edu.br/proen/diretoria-de-ensino/avaliacao-de-ppcs-2/